## BDI
J.F. ENGENHARIA LTDA Rua Prefeito José Kehrig, 5333 - Sala 105 Santo Amaro da Imperatriz - SC Fone: (48) 32453568 e-mail: jf.engenharia@terra.com.br
Endereço: RUA PEDRO BECKER, S/N, BAIRRO VILLA BECKER, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC.
Cliente: Corpo de Bombeiros Santo Amaro da Imperatriz
Projeto: JF Engenharia
Obra Institucional.
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Adiministração Central |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.65% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 1.15% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.69% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Triburos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 20.95% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 27.08% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI.DES= | (1 + AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1 + L) |  |  | - 1
1 - CP - ISS - CRPB
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária mnicipal, a base de calculo para Construção e Reforma, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
ENG.º CIVIL RUDICLEY WILLIAM MOREIRA
CREA/SC 106152-8

## PO
J.F. ENGENHARIA LTDA Rua Prefeito José Kehrig, 5333 - Sala 105 Santo Amaro da Imperatriz - SC Fone: (48) 32453568 e-mail: contato@jfengenhariasc.com.br
Endereço: RUA PEDRO BECKER, S/N, BAIRRO VILLA BECKER, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC. |  |  |  |  | Data: | 2019-05-23
Cliente: Corpo de Bombeiros Santo Amaro da Imperatriz |  |  |  |  | Data Base Sinapi: | 2019-03-13
Projeto: JF Engenharia |  |  |  |  | Localidade Sinapi: | Santa Catarina
Obra Institucional.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | BDI % | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
QUARTEL | [8 empty] | 362067.5652
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS E PREPARAÇÃO DO TERRENO | [5 empty] | 10007.2641
1.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 340.71 | 27.08% | 432.9743 | 1082.4357
1.2 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 10 | 702.3 | 27.08% | 892.4828 | 8924.8284
2 |  |  | LOCAÇÃO | [5 empty] | 3186.442
2.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 57 | 43.99 | 27.08% | 55.9025 | 3186.442
3 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 25629.8726
3.1 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 50.6 | 12.92 | 27.08% | 16.4187 | 830.788
3.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 140.8 | 10.44 | 27.08% | 13.2672 | 1868.015
3.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 184.8 | 8.49 | 27.08% | 10.7891 | 1993.8242
3.4 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 7.04 | 360.65 | 27.08% | 458.314 | 3226.5307
3.5 | SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 84.48 | 164.97 | 27.08% | 209.6439 | 17710.7146
4 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 5103.0499
4.1 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 18.2 | 7.02 | 27.08% | 8.921 | 162.3625
4.2 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 12.9 | 6.88 | 27.08% | 8.7431 | 112.786
4.3 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 72.5 | 5.69 | 27.08% | 7.2309 | 524.2368
4.4 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 15.46 | 190.01 | 27.08% | 241.4647 | 3733.0444
4.5 | SINAPI | 92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.53 | 293.48 | 27.08% | 372.9544 | 570.6202
5 |  |  | CONTAINERS | [5 empty] | 126311.166
5.1 | MERCADO |  | CONTAINERS | vb | 1 | 99395 | 27.08% | 126311.166 | 126311.166
6 |  |  | DRYWALL | [5 empty] | 29635.5135
6.1 | SINAPI | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 135 | 55.42 | 27.08% | 70.4277 | 9507.7444
6.2 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 74 | 83.09 | 27.08% | 105.5908 | 7813.7171
6.3 | SINAPI | 96371 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 170 | 57 | 27.08% | 72.4356 | 12314.052
7 |  |  | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 34122.768
7.1 | SINAPI | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 5082.84 | 27.08% | 6459.2731 | 6459.2731
7.2 | SINAPI | 98073 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 4964.4 | 27.08% | 6308.7595 | 6308.7595
7.3 | SINAPI | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 7268.22 | 27.08% | 9236.454 | 9236.454
7.4 | SINAPI | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 528.11 | 27.08% | 671.1222 | 671.1222
7.5 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 7 | 17.82 | 27.08% | 22.6457 | 158.5196
7.6 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 198.74 | 27.08% | 252.5588 | 505.1176
7.7 | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 1 | 85.08 | 27.08% | 108.1197 | 108.1197
7.8 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 17.21 | 27.08% | 21.8705 | 43.7409
7.9 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 34.63 | 27.08% | 59.6768 | 656.4444
7.10 | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 31 | 27.08% | 34.7564 | 139.0255
7.11 | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 34.11 | 27.08% | 38.9373 | 38.9373
7.12 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 4.75 | 27.08% | 6.0363 | 253.5246
7.13 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 5.22 | 27.08% | 6.6336 | 19.9007
7.14 | SINAPI | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 11.9 | 27.08% | 15.1225 | 75.6126
7.15 | SINAPI | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 12.16 | 27.08% | 15.4529 | 30.9059
7.16 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.98 | 27.08% | 17.7658 | 71.0631
7.17 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 14.7 | 27.08% | 18.6808 | 56.0423
7.18 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 12.14 | 27.08% | 15.4275 | 61.71
7.19 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 9.91 | 27.08% | 12.5936 | 201.498
7.20 | SINAPI | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 17.48 | 27.08% | 22.2136 | 22.2136
7.21 | SINAPI | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 121.34 | 7.7 | 27.08% | 9.7852 | 1187.3313
7.22 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7.2 | 10.29 | 27.08% | 13.0765 | 94.151
7.23 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 30.97 | 27.08% | 39.3567 | 118.07
7.24 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.39 | 27.08% | 13.2036 | 26.4072
7.25 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 19 | 7.47 | 27.08% | 9.4929 | 180.3646
7.26 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.14 | 27.08% | 10.3443 | 62.0659
7.27 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 17.51 | 27.08% | 22.2517 | 200.2654
7.28 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 5.7 | 27.08% | 7.2436 | 21.7307
7.29 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.48 | 27.08% | 10.7764 | 64.6583
7.30 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 17.48 | 27.08% | 22.2136 | 111.0679
7.31 | SINAPI | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.14 | 27.08% | 26.8647 | 53.7294
7.32 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.52 | 27.08% | 32.4308 | 64.8616
7.33 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 13.83 | 27.08% | 17.5752 | 105.451
7.34 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 74.06 | 16.17 | 27.08% | 20.5488 | 1521.8468
7.35 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15.72 | 42.57 | 27.08% | 54.098 | 850.4199
7.36 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18.25 | 21.7 | 27.08% | 27.5764 | 503.2686
7.37 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 39.95 | 15.14 | 27.08% | 19.2399 | 768.6345
7.38 | SINAPI | 74066/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M² | 17.75 | 72.16 | 27.08% | 91.7009 | 1627.6915
7.39 | SINAPI | 73968/001 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 33.52 | 33.87 | 27.08% | 43.042 | 1442.7677
8 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO | [5 empty] | 24516.4904
8.1 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 2 | 30.76 | 27.08% | 39.0898 | 78.1796
8.2 | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 1 | 64.9 | 27.08% | 62.27 | 62.27
8.3 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 1 | 50.99 | 27.08% | 64.7981 | 64.7981
8.4 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 7 | 24.76 | 27.08% | 31.465 | 220.2551
8.5 | SINAPI | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 1 | 50.87 | 27.08% | 64.6456 | 64.6456
8.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 12 | 44.03 | 27.08% | 55.9533 | 671.4399
8.7 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 1 | 39.33 | 27.08% | 49.9806 | 49.9806
8.8 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 22 | 29.79 | 27.08% | 37.8571 | 832.8569
8.9 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 6 | 26.08 | 27.08% | 33.1425 | 198.8548
8.10 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 8 | 49.05 | 27.08% | 62.3327 | 498.6619
8.11 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 23 | 41.64 | 27.08% | 52.9161 | 1217.0706
8.12 | SINAPI | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 3 | 57.19 | 27.08% | 72.6771 | 218.0312
8.13 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni | 5 | 69.81 | 27.08% | 88.7145 | 443.5727
8.14 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni | 28 | 82.24 | 27.08% | 104.5106 | 2926.2966
8.15 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni | 12 | 33.28 | 27.08% | 42.2922 | 507.5067
8.16 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4 | 64.18 | 27.08% | 81.5599 | 326.2398
8.17 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 600 | 5.81 | 27.08% | 7.3833 | 4430.0088
8.18 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 80 | 7.81 | 27.08% | 9.9249 | 793.9958
8.19 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 800 | 2.04 | 27.08% | 2.5924 | 2073.9456
8.20 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 800 | 2.89 | 27.08% | 3.6726 | 2938.0896
8.21 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 4.44 | 27.08% | 5.6424 | 564.2352
8.22 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 6 | 27.08% | 7.6248 | 1143.72
8.23 | SINAPI | 74131/7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 2 | 712.65 | 27.08% | 905.6356 | 1811.2712
8.24 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | uni | 11 | 10.64 | 27.08% | 13.5213 | 148.7344
8.25 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | uni | 13 | 11.3 | 27.08% | 14.36 | 186.6805
8.26 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | uni | 3 | 12.37 | 27.08% | 15.7198 | 47.1594
8.27 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | uni | 4 | 13.77 | 27.08% | 17.4989 | 69.9957
8.28 | MERCADO |  | DPS 275V 40KA CLASSE III | uni | 4 | 55.63 | 27.08% | 70.6946 | 282.7784
8.29 | MERCADO |  | DR TETRAPOLAR 40A 30mA | uni | 2 | 89.23 | 27.08% | 113.3935 | 226.787
8.30 | MERCADO |  | DR TETRAPOLAR 25A 30mA | uni | 1 | 94.82 | 27.08% | 120.4973 | 120.4973
8.31 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | uni | 13 | 27.87 | 27.08% | 35.4172 | 460.4235
8.32 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | uni | 16 | 41.19 | 27.08% | 52.3443 | 837.508
9 |  |  | AR CONDICIONADO | [5 empty] | 3367.62
9.1 | MERDADO |  | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | vb | 4 | 350 | 27.08% | 444.78 | 1779.12
9.2 | MERDADO |  | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 1200 BTU/H | vb | 1 | 350 | 27.08% | 444.78 | 444.78
9.3 | MERDADO |  | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | vb | 2 | 450 | 27.08% | 571.86 | 1143.72
10 |  |  | ESQUADRIAS E MADEIRAS | [5 empty] | 39155.4448
10.1 | MERDADO |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | vb | 1 | 15903 | 27.08% | 20209.5324 | 20209.5324
10.2 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni | 5 | 721.41 | 27.08% | 916.7678 | 4583.8391
10.3 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | uni | 15 | 753.44 | 27.08% | 957.4716 | 14362.0733
11 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 22520.838
11.1 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 285.61 | 13.18 | 27.08% | 16.7491 | 4783.723
11.2 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 185.51 | 55.94 | 27.08% | 71.0886 | 13187.6373
11.3 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 100.1 | 34.11 | 27.08% | 43.347 | 4339.0335
11.4 | SINAPI | 34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | kg | 74.26 | 2.23 | 27.08% | 2.8339 | 210.4442
12 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 11463.2641
12.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 6 | 324.21 | 27.08% | 412.0061 | 2472.0364
12.2 | SINAPI | 39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | uni | 4 | 164.64 | 27.08% | 209.2245 | 836.898
12.3 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 5 | 173.74 | 27.08% | 220.7888 | 1103.944
12.4 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 5 | 54.07 | 27.08% | 68.7122 | 343.5608
12.5 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINH UN CR 106,67 A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | uni | 1 | 108.07 | 27.08% | 137.3354 | 137.3354
12.6 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIX UN CR 89,37 AÇÃO. AF_10/2016 | uni | 5 | 96.44 | 27.08% | 122.556 | 612.7798
12.7 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 5.5 | 585.54 | 27.08% | 744.1042 | 4092.5733
12.8 | SINAPI | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 CR 254,89 | m² | 5 | 293.38 | 27.08% | 372.8273 | 1864.1365
13 |  |  | SERRALHERIA | [5 empty] | 24780.6
13.1 | MERCADO |  | ESCADA COM GUARDA CORPO | vb | 1 | 5600 | 27.08% | 7116.48 | 7116.48
13.2 | MERCADO |  | MEZANINO COM GUARDA CORPO | vb | 1 | 4800 | 27.08% | 6099.84 | 6099.84
13.3 | MERCADO |  | PORTÃO DE ENTRADA | vb | 1 | 9100 | 27.08% | 11564.28 | 11564.28
14 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 1137.3152
14.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | uni | 12 | 37.95 | 27.08% | 48.2269 | 578.7223
14.2 | SINAPI | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | uni | 4 | 109.89 | 27.08% | 139.6482 | 558.5928
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GLP | [5 empty] | 1129.9166
15.1 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 23.3 | 24.46 | 27.08% | 31.0838 | 724.2518
15.2 | SINAPI | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 2 | 26.08 | 27.08% | 33.1425 | 66.2849
15.3 | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | uni | 4 | 24.77 | 27.08% | 31.4777 | 125.9109
15.4 | SINAPI | 11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | uni | 1 | 28.18 | 27.08% | 35.8111 | 35.8111
15.5 | MERCADO |  | GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE | uni | 2 | 29.9 | 27.08% | 37.9969 | 75.9938
15.6 | MERCADO |  | CARGA DE BOTIJÃO DE GLP P-13 | uni | 1 | 80 | 27.08% | 101.664 | 101.664
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 362067.5652
ENG.º CIVIL RUDICLEY WILLIAM MOREIRA
CREA/SC 106152-8

## CFF
J.F. ENGENHARIA LTDA Rua Prefeito José Kehrig, 5333 - Sala 105 Santo Amaro da Imperatriz - SC Fone: (48) 32453568 e-mail: contato@jfengenhariasc.com.br
Endereço: RUA PEDRO BECKER, S/N, BAIRRO VILLA BECKER, SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, SC.
Cliente: Corpo de Bombeiros Santo Amaro da Imperatriz
Projeto: JF Engenharia
Obra Institucional.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | MÊS - 04 |  | MÊS - 05 |  | MÊS - 06
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | 1 | CANTEIRO DE OBRAS E PREPARAÇÃO DO TERRENO | 10007.2641 | 2.764% |  | 0
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1082.4357 | 0.299% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 1.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 8924.8284 | 2.465% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | 2 | LOCAÇÃO | 3186.442 | 0.8801% |  | 0
| 2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 3186.442 | 0.8801% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | 3 | FUNDAÇÃO | 25629.8726 | 7.079% |  | 0
| 3.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 830.788 | 0.2295% | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 1868.015 | 0.5159% | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 1993.8242 | 0.5507% | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | 3226.5307 | 0.8911% | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 17710.7146 | 4.892% | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | 4 | ESTRUTURA | 5103.0499 | 1.409% |  | 0
| 4.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 162.3625 | 0.04484% | 10 | 10 | 80 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 4.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 112.786 | 0.03115% | 10 | 10 | 80 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 4.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 524.2368 | 0.1448% | 10 | 10 | 80 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | 3733.0444 | 1.031% | 10 | 10 | 80 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| 4.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 570.6202 | 0.1576% | 10 | 10 | 80 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | 5 | CONTAINERS | 126311.166 | 34.89%
| 5.1 | CONTAINERS | 126311.166 | 34.89% | 10 | 10 |  | 10 | 90 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | 6 | DRYWALL | 29635.5135 | 8.185%
| 6.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 9507.7444 | 2.626% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
| 6.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | 7813.7171 | 2.158% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
| 6.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | 12314.052 | 3.401% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | 7 | SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E IMPERMEABILIZAÇÕES | 34122.768 | 9.424%
| 7.1 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 6459.2731 | 1.784% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.2 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 6308.7595 | 1.742% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.3 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 9236.454 | 2.551% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.4 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | 671.1222 | 0.1854% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 158.5196 | 0.04378% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 505.1176 | 0.1395% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.7 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 108.1197 | 0.02986% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.8 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | 43.7409 | 0.01208% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.9 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 656.4444 | 0.1813% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 139.0255 | 0.0384% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.11 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 38.9373 | 0.01075% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 253.5246 | 0.07002% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 19.9007 | 0.005496% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 75.6126 | 0.02088% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 30.9059 | 0.008536% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.16 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 71.0631 | 0.01963% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.17 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 56.0423 | 0.01548% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 61.71 | 0.01704% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 201.498 | 0.05565% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.20 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 22.2136 | 0.006135% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1187.3313 | 0.3279% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 94.151 | 0.026% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.23 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 118.07 | 0.03261% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.24 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 26.4072 | 0.007293% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.25 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 180.3646 | 0.04982% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 62.0659 | 0.01714% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 200.2654 | 0.05531% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.31 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 53.7294 | 0.01484% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.35 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 850.4199 | 0.2349% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.36 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 503.2686 | 0.139% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.37 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 768.6345 | 0.2123% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.38 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | 1627.6915 | 0.4496% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 7.39 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1442.7677 | 0.3985% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | 8 | SISTEMA ELÉTRICO | 24516.4904 | 6.771%
| 8.1 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 78.1796 | 0.02159% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 62.27 | 0.0172% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.3 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 64.7981 | 0.0179% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 220.2551 | 0.06083% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 64.6456 | 0.01785% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 671.4399 | 0.1854% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.7 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 49.9806 | 0.0138% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.8 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 832.8569 | 0.23% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 198.8548 | 0.05492% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 498.6619 | 0.1377% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1217.0706 | 0.3361% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 218.0312 | 0.06022% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.13 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 443.5727 | 0.1225% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.14 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 2926.2966 | 0.8082% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.15 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 507.5067 | 0.1402% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.16 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 326.2398 | 0.0901% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4430.0088 | 1.224% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 793.9958 | 0.2193% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2073.9456 | 0.5728% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2938.0896 | 0.8115% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 564.2352 | 0.1558% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 1143.72 | 0.3159% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.23 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1811.2712 | 0.5003% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 148.7344 | 0.04108% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.25 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 186.6805 | 0.05156% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.26 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 47.1594 | 0.01303% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 69.9957 | 0.01933% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.28 | DPS 275V 40KA CLASSE III | 282.7784 | 0.0781% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.29 | DR TETRAPOLAR 40A 30mA | 226.787 | 0.06264% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.30 | DR TETRAPOLAR 25A 30mA | 120.4973 | 0.03328% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.31 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | 460.4235 | 0.1272% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 8.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | 837.508 | 0.2313% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | 9 | AR CONDICIONADO | 3367.62 | 0.9301%
| 9.1 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | 1779.12 | 0.4914% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
| 9.2 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 1200 BTU/H | 444.78 | 0.1228% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
| 9.3 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | 1143.72 | 0.3159% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
10 | 10 | ESQUADRIAS E MADEIRAS | 39155.4448 | 10.81%
| 10.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 20209.5324 | 5.582% |  | 0 | 10 | 10 |  | 10 | 90 | 100 |  | 100 |  | 100
| 10.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 4583.8391 | 1.266% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
| 10.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 14362.0733 | 3.967% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
11 | 11 | REVESTIMENTOS | 22520.838 | 6.22%
| 11.1 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 4783.723 | 1.321% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 100 |  | 100
| 11.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 13187.6373 | 3.642% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 100 |  | 100
| 11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 4339.0335 | 1.198% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 100 |  | 100
| 11.4 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | 210.4442 | 0.05812% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 100 |  | 100
12 | 12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 11463.2641 | 3.166%
| 12.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 2472.0364 | 0.6828% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| 12.2 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | 836.898 | 0.2311% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| 12.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1103.944 | 0.3049% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| 12.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 343.5608 | 0.09489% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| 12.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINH UN CR 106,67 A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 137.3354 | 0.03793% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| 12.6 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIX UN CR 89,37 AÇÃO. AF_10/2016 | 612.7798 | 0.1692% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
13 | 13 | SERRALHERIA | 24780.6 | 6.844%
| 13.1 | ESCADA COM GUARDA CORPO | 7116.48 | 1.966% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
| 13.2 | MEZANINO COM GUARDA CORPO | 6099.84 | 1.685% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
| 13.3 | PORTÃO DE ENTRADA | 11564.28 | 3.194% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 80 | 100
14 | 14 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1137.3152 | 0.3141%
| 14.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 578.7223 | 0.1598% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| 14.2 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 558.5928 | 0.1543% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
15 | 15 | INSTALAÇÃO DE GLP | 1129.9166 | 0.3121%
| 15.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 724.2518 | 0.2% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 15.2 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 66.2849 | 0.01831% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 15.3 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 125.9109 | 0.03478% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 15.4 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | 35.8111 | 0.009891% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 15.5 | GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE | 75.9938 | 0.02099% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
| 15.6 | CARGA DE BOTIJÃO DE GLP P-13 | 101.664 | 0.02808% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  |  | 362067.5652 | 100% | 12.94% | 12.94% | 3.82% | 16.76% | 45.33% | 62.09% | 30.63% | 92.72% | 2.53% | 95.25% | 4.75% | 100%
ENG.º CIVIL RUDICLEY WILLIAM MOREIRA
CREA/SC 106152-8

## Gestão de Orçamentos
J.F. ENGENHARIA LTDA Rua Prefeito José Kehrig, 5333 - Sala 105 Santo Amaro da Imperatriz - SC Fone: (48) 32453568 e-mail: contato@jfengenhariasc.com.br
Endereço: Rua Pedro Becker - Villa Becker - Santo Amaro da Imperatriz
Cliente: Corpo de Bombeiros Santo Amaro da Imperatriz
Projeto: JF Engenharia
Obra Institucional.
GESTÃO DE ORÇAMENTOS
PESQUISA DE MERCADO
CONTAINERS
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Container Palhoça | 2018-11-22 | 117000 | Guido José Faria Junior | contato@mariaclaraimoveis.com.br | (48) 98483-2222
Itajai Containers | 2018-11-28 | 99395 | Valéria Rodrigues | contato6@itajaicontainers.com.br | (47) 99977-7924
Multi Container | 2018-11-28 | 83092.29 | Roberto Ortega | comercial@multicontainer.com.br | (41) 3103-5555
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Fenster Do Brasil | 2018-11-21 | 10791 | Celso Batista | contato@fensterdobrasil.com.br | (48) 3344-5041
Santana Vidraçaria | 2018-11-26 | 16154 | Elaine Alves Machado | santana.vidro@hotmail.com | (48) 3245-1272
Orbital | 2018-11-26 | 15903 | Solange | orbital.aluminio@hotmail.com | (48) 3333-6334
Serralheria
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Serralheria Barreiros | 2018-11-26 | 50300 | Marco Aurélio | serralheria_barreiros@hotmail.com | (48) 3030-0512
Metalpriss | 2018-11-28 | 84701 | Renato Medeiros | contato@metalpriss.com.br | (48) 3342-4129
Serralheria do trevo | 2018-12-13 | 38530 | Deivid Valentini | serralheriadotrevo@gmail.com | (48) 3245-3767
GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Cassol | 2018-11-28 | 29.9 |  | vendas@cassol.com.br | (48) 4007-2022
Zeus Brasil | 2018-11-28 | 11.7 |  |  | (48) 3241-6600
Frio Shopping | 2018-11-28 | 30.55 |  |  | (12) 3204-5257
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Pedra Branca | 2018-09-25 | 91.6 | Ivan Coelho | vendas4@pedrabrancamateriais.com.br | (48) 3286-0374
Jota Jota | 2018-09-24 | 109.18 | Pedro Koerich Junior | pedrojunior@jotajota.net.br | (48)3258-5008
Stecanela | 2018-09-25 | 86.7 | Janaina | barreiros@stecanela.com.br | (48)3246-5049
DPS 275V 40KA CLASSE III
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Pedra Branca | 2018-09-25 | 47.33 | Ivan Coelho | vendas4@pedrabrancamateriais.com.br | (48) 3286-0374
Jota Jota | 2018-09-24 | 60.61 | Pedro Koerich Junior | pedrojunior@jotajota.net.br | (48)3258-5008
Stecanela | 2018-09-25 | 55.63 | Janaina | barreiros@stecanela.com.br | (48)3246-5049
DR TETRAPOLAR 40A 30mA
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Pedra Branca | 2018-09-25 | 89.23 | Ivan Coelho | vendas4@pedrabrancamateriais.com.br | (48) 3286-0374
Jota Jota | 2018-09-24 | 81.8 | Pedro Koerich Junior | pedrojunior@jotajota.net.br | (48)3258-5008
Stecanela | 2018-09-25 | 91.37 | Janaina | barreiros@stecanela.com.br | (48)3246-5049
DR TETRAPOLAR 25A 30mA
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
Pedra Branca | 2018-09-25 | 95.6 | Ivan Coelho | vendas4@pedrabrancamateriais.com.br | (48) 3286-0374
Jota Jota | 2018-09-24 | 88.78 | Pedro Koerich Junior | pedrojunior@jotajota.net.br | (48)3258-5008
Stecanela | 2018-09-25 | 94.82 | Janaina | barreiros@stecanela.com.br | (48)3246-5049
Instalação de Ar Condicionado 9000 BTU/H
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
FA ARCONDICIONADO | 2019-02-25 | 350 | Adão | faarcondicionado@hotmail.com | (48) 3093-1484
Solar | 2019-02-25 | 350 | Tiago | solar.tiago@gmail.com | (48) 98467-9767
Teckom | 2019-02-25 | 350 | Leonardo | teckom@teckom.com.br | (48) 3259-8226
Instalação de Ar Condicionado 1200 BTU/H
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
FA ARCONDICIONADO | 2019-02-25 | 350 | Adão | faarcondicionado@hotmail.com | (48) 3093-1484
Solar | 2019-02-25 | 350 | Tiago | solar.tiago@gmail.com | (48) 98467-9767
Teckom | 2019-02-25 | 350 | Leonardo | teckom@teckom.com.br | (48) 3259-8226
Instalação de Ar Condicionado 1800 BTU/H
EMPRESA | DATA | VALOR | CONTATO | E-MAIL | TELEFONE
FA ARCONDICIONADO | 2019-02-25 | 450 | Adão | faarcondicionado@hotmail.com | (48) 3093-1484
Solar | 2019-02-25 | 450 | Tiago | solar.tiago@gmail.com | (48) 98467-9767
Teckom | 2019-02-25 | 370 | Leonardo | teckom@teckom.com.br | (48) 3259-8226

## Plan1
35,0 HEPR | 203.25 | 264.225 | 270
10,0 HEPR | 75 | 97.5 | 100
2,5 Sintenax | 135 | 175.5 | 180
1,5 Sintenax | 57 | 74.1 | 80
2.5 | 600 | 780 | 800
1.5 | 600 | 780 | 800
4 | 75 | 97.5 | 100
6 | 102 | 132.6 | 150
eletroduto
3/4" | 400 | 520 | 600
1" | 55 | 71.5 | 80
1.1/4" | 64 | 83.2 | 90
2'' | 40.65 | 52.845 | 60