## indices
n°de Periodos
1 | 100 | [19 empty] | 100
2 | 46 | 54 | [18 empty] | 100
3 | 14 | 66 | 20 | [17 empty] | 100
4 | 12 | 35 | 45 | 8 | [16 empty] | 100
5 | 6 | 22 | 43 | 24 | 5 | [15 empty] | 100
6 | 5 | 14 | 27 | 37 | 13 | 4 | [14 empty] | 100
7 | 4 | 10 | 18 | 33 | 24 | 8 | 3 | [13 empty] | 100
8 | 3 | 7 | 14 | 22 | 30 | 16 | 6 | 2 | [12 empty] | 100
9 | 3 | 5 | 11 | 17 | 25 | 22 | 10 | 4 | 3 | [11 empty] | 100
10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 25 | 17 | 7 | 3 | 2 | [10 empty] | 100
11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 21 | 13 | 5 | 3 | 2 | [9 empty] | 100
12 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 | 22 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | [8 empty] | 100
13 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 12 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 5 | 1.5 | 1 | [7 empty] | 100
14 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 11 | 13 | 20.5 | 15 | 10.5 | 6.5 | 3 | 1.5 | 1 | [6 empty] | 100
15 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 11 | 14.5 | 15 | 14 | 8.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1 | [5 empty] | 100
16 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100
17 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 14 | 15 | 12 | 7 | 4.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100
18 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 13.5 | 12 | 10 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  | 100
19 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | 100
20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12.5 | 11.5 | 10 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 100
Periodos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## crono
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITE ADELINA SCHURHAUS
LOCAL: RUA 29 DE OUTUBRO - BAIRRO SÃO FRANCISCO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Serviço | R$ Total | % | 1 ° MÊS |  | 2 ° MÊS |  | 3 ° MÊS
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21727.99 | 11.33% | 21727.99 | 100% | 0 |  | 0
2 | CONCRETO ESTRUTURAL | 14022.11 | 7.313% | 14022.11 | 100% | 0 |  | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2172.32 | 1.133% | 2172.32 | 100% | 0 |  | 0
4 | PAREDES | 45004.24 | 23.47% | 31502.968 | 70% | 13501.272 | 30% | 0
5 | ESQUADRIAS E VIDROS | 9181.35 | 4.788% | 0 |  | 1377.2025 | 15% | 7804.1475 | 85%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 16888.18 | 8.808% | 6755.272 | 40% | 10132.908 | 60% | 0
7 | COBERTURA | 5201.33 | 2.713% | 0 |  | 5201.33 | 100% | 0
8 | PAVIMENTAÇÃO | 31023.65 | 16.18% | 0 |  | 31023.65 | 100% | 0
9 | PINTURA | 28348.23 | 14.78% | 0 |  | 0 |  | 28348.23 | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3499.67 | 1.825% | 0 |  | 2449.769 | 70% | 1049.901 | 30%
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 670.61 | 0.3497% | 0 |  | 670.61 | 100% | 0
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 9417.47 | 4.911% | 0 |  | 2825.241 | 30% | 6592.229 | 70%
13 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1705.54 | 0.8895% | 0 |  | 341.108 | 20% | 1364.432 | 80%
14 | LOUÇAS E METAIS | 1599.34 | 0.8341% | 0 |  | 0 |  | 1599.34 | 100%
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 759.34 | 0.396% | 0 |  | 0 |  | 759.34 | 100%
16 | SERVIÇOS FINAIS | 523.99 | 0.2733% | 0 |  | 0 |  | 523.99 | 100%
| TOTAL | 191745.35 | 100% | 76180.65 | 39.73% | 67523.0905 | 35.21% | 48041.6095 | 25.05%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 76180.65 | 39.73% | 143703.7405 | 74.95% | 191745.35 | 100%
Santo Amaro da Imperatriz, 02 de outubro de 2019
ANTÔNIO CARLOS CAMPOS
Eng. Civil -CREA 017051-0
Matrícula 1502
Depto de Engenharia