## ANEXO III
ATIVIDADES | ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FIANCEIRO | [8 empty] | Total de custos
do projeto (em R$)
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9
Medições e Verificação de consumo e demanda – Inicial | Mês 1: 14213.61 | 14213.61
Aquisição dos materiais e equipamentos | Mês 2: 102034.8; Mês 3: 102034.8; Mês 4: 102034.8; Mês 5: 102034.8; Mês 6: 102034.81 | 510174.01
Supervisão e execução do projeto |  | 13307.08 | 13307.08 | 13307.08 | 13307.08 | 13307.08 | 13307.08 | 13307.08 | 13307.12 | 106456.68
Marketing (Divulgação) | Mês 2: 2268.15; Mês 3: 2268.15; Mês 9: 17500 | 22036.3
Medições e Verificação de consumo e demanda – Final | Mês 9: 9631.08 | 9631.08
Descarte | Mês 8: 13411.67; Mês 9: 13411.66 | 26823.33
Treinamento e Capacitação | Mês 3: 7267.43; Mês 9: 7267.43 | 14534.86
Relatório final | [9 empty] | -
Total mensal de custos do projeto | 14213.61 | 117610.03 | 124877.46 | 115341.88 | 115341.88 | 115341.89 | 13307.08 | 26718.75 | 61117.29 | 703869.87
Total acumulado de custos do projeto | 14213.61 | 131823.64 | 256701.1 | 372042.98 | 487384.86 | 602726.75 | 616033.83 | 642752.58 | 703869.87 | 703869.87

## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO – SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
| ATIVIDADES | Responsável | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9
1 | Medições e Verificação de consumo e demanda – Inicial | Consumidor | bar: Mês 1 to Mês 2
2 | Aquisição dos materiais e equipamentos | Consumidor | bar: Mês 1 to Mês 5
3 | Supervisão e execução do projeto | Consumidor | bar: Mês 1 to Mês 8
4 | Marketing (Divulgação) | Consumidor | bar: Mês 1 to Mês 2; Mês 8 to Mês 9
5 | Medições e Verificação de consumo e demanda – Final | Consumidor | bar: Mês 8
6 | Descarte | Consumidor | bar: Mês 7 to Mês 8
7 | Treinamento e Capacitação | Consumidor | bar: Mês 1 to Mês 2; Mês 7 to Mês 8
8 | Relatório final | Consumidor | bar: Mês 9