## Orçamento
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO:
PROCESSO LICITATÓRIO: |  |  |  |  | Nº da Medição |  | VALOR CONTRATADO: |  | 4020679.0017 |  | 100% | Data da medição
EMPRESA EXECUTORA:
OBRA: |  | PONTE HELENO ORLANDINO MARTINS |  |  | 1 |  | MEDIÇÃO ATUAL: |  | 0 |  | 0% | 2025-11-04
LOCAL: |  | SUL DO RIO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Nota Fiscal nº XXX
ITEM |  | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | MATERIAL | DMT (km) | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO S/BDI (R$) | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) | PREÇO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
A |  |  |  | A – SERVIÇOS PRELIMINARES
A | .1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
A | .1.1 | Composição | - | Instalação do canteiro de obras | und |  |  | 1 | 69568.33 | 22% | 84873.3626 | 84873.3626
|  |  |  | TOTAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [7 empty] | 84873.3626
A | .2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
A | .2.1 | Composição | - | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und |  |  | 1 | 24500.04 | 22% | 29890.0488 | 29890.0488
|  |  |  | TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 29890.0488
A | .3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A | .3.1 | Composição | - | Administração local | und |  |  | 1 | 328829.7 | 22% | 401172.234 | 401172.234
|  |  |  | TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 401172.234
A | .4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
A | .4.1 | 103689 | SINAPI-S | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps | m2 |  |  | 9 | 467.47 | 22% | 570.31 | 5132.79
|  |  |  | TOTAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [7 empty] | 5132.79
|  |  |  | TOTAL A – SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 521068.43
I – SERVIÇOS
1 |  |  |  | TERRAPLENAGEM
1 | .1 | 98525 | SINAPI-S | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024 | m2 |  |  | 520 | 0.68 | 22% | 0.83 | 431.6
1 | .2 | 100575 | SINAPI-S | Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_09/2024 | m2 |  |  | 520 | 0.59 | 22% | 0.72 | 374.4
|  |  |  | TOTAL DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 806
2 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2 | .1 | 95995 | SINAPI-S | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 | m3 |  |  | 35 | R$ 1.972,15 | 22% | 2406.02 | 84210.7
2 | .1.1 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm |  | 3.5 | 153.13 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 427.2327
2 | .2 | 4011353 | SICRO | Pintura de ligação | m² |  |  | 500 | R$ 0,29 | 22% | 0.35 | 175
0
2 | .3 |  |  | AQUISIÇÃO DE RR-2C | [6 empty] | 0
2 | .3.1 | AQ_RR-2C | ANP | Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C | t |  |  | 0.23 | R$ 4.017,27 | 15.28% | 4631.11 | 1065.1553
2 | .3.2 | TR_RR-2C | ANP | Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C | t |  |  | 0.23 | R$ 281,17 | 15.28% | 324.13 | 74.5499
|  |  |  | TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 85952.6379
3 |  |  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL
PONTE SOBRE O RIO CUBATÃO (COMPRIMENTO 60,00m / LARGURA 10,00m)
3 .1 |  |  |  | INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA
3 | .1.1 | 2305999 | SICRO | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m |  |  | 718 | R$ 356,53 | 22% | 434.97 | 312308.46
3 | .1.2 | 2306248 | SICRO | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ |  |  | 4.99 | R$ 565,48 | 22% | 689.89 | 3442.5511
3 | .1.3 | 90091 | SINAPI-S | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024 | m3 |  |  | 123.62 | R$ 6,56 | 22% | 8 | 988.96
3 | .1.4 | 93367 | SINAPI-S | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m3 |  |  | 257.59 | R$ 25,29 | 22% | 30.85 | 7946.6515
3 | .1.5 | 1505877 | SICRO | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  |  | 423.72 | R$ 167,06 | 22% | 203.81 | 86358.3732
3 | .1.6 | 94962 | SINAPI-S | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 8.12 | R$ 471,58 | 22% | 575.33 | 4671.6796
3 | .1.6.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 14.26 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 125.2028
3 | .1.6.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 37.77 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 105.3783
3 | .1.6.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 20.54 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 57.3066
3 | .1.7 | 3108015 | SICRO | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² |  |  | 430.12 | R$ 156,86 | 22% | 191.37 | 82312.0644
3 | .1.8 | 94972 | SINAPI-S | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 170.15 | R$ 585,88 | 22% | 714.77 | 121618.1155
3 | .1.8.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 277.47 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 2436.1866
3 | .1.8.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 681.36 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 1900.9944
3 | .1.8.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 441.21 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 1230.9759
3 | .1.9 | 103673 | SINAPI-S | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m3 |  |  | 170.15 | R$ 49,55 | 22% | 60.45 | 10285.5675
3 | .1.10 | 96544 | SINAPI-S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 114 | R$ 19,42 | 22% | 23.69 | 2700.66
3 | .1.11 | 96545 | SINAPI-S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 103 | R$ 17,05 | 22% | 20.8 | 2142.4
3 | .1.12 | 96546 | SINAPI-S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 4431 | R$ 14,66 | 22% | 17.89 | 79270.59
3 | .1.13 | 104920 | SINAPI-S | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 1817 | R$ 11,00 | 22% | 13.42 | 24384.14
3 | .1.14 | 104921 | SINAPI-S | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 3445 | R$ 10,19 | 22% | 12.43 | 42821.35
3 | .1.15 | 104922 | SINAPI-S | Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 168 | R$ 11,01 | 22% | 13.43 | 2256.24
3 | .1.16 | 104915 | SINAPI-S | Armação de bloco e sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. Af_01/2024 | kg |  |  | 1650 | R$ 9,76 | 22% | 11.91 | 19651.5
| 3 .1.17 | 307732 | SICRO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ |  |  | 126 | R$ 119,81 | 22% | 146.17 | 18417.42
| 3 .1.18 | 2108169 | SICRO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ |  |  | 354.96 | R$ 52,84 | 22% | 64.46 | 22880.7216
| 3 .1.19 | 1513940 | SICRO | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ |  |  | 216 | R$ 378,54 | 22% | 461.82 | 99753.12
|  |  |  | TOTAL DE INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA | [7 empty] | 950066.609
| 3 .2 |  |  | SUPERESTRUTURA
| 3 .2.1 | 3108015 | SICRO | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² |  |  | 619.3 | R$ 156,86 | 22% | 191.37 | 118515.441
| 3 .2.2 | 94972 | SINAPI-S | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 218.35 | R$ 585,88 | 22% | 714.77 | 156070.0295
| 3 .2.2.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 356.07 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 3126.2946
| 3 .2.2.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 874.37 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 2439.4923
| 3 .2.2.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 566.2 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 1579.698
| 3 .2.3 | 103673 | SINAPI-S | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m3 |  |  | 218.35 | R$ 49,55 | 22% | 60.45 | 13199.2575
| 3 .2.4 | 92760 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 791 | R$ 13,67 | 22% | 16.68 | 13193.88
| 3 .2.5 | 92761 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 2116 | R$ 12,48 | 22% | 15.23 | 32226.68
| 3 .2.6 | 92762 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 5300 | R$ 10,98 | 22% | 13.4 | 71020
| 3 .2.7 | 92763 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 5028 | R$ 9,11 | 22% | 11.11 | 55861.08
| 3 .2.8 | 92764 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 560 | R$ 8,73 | 22% | 10.65 | 5964
| 3 .2.9 | COM-98371745 | NOVO | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando cabo de aço 3/16" - 4,8mm alma de fibra 6X7 (galvanizado) | kg |  |  | 37 | R$ 54,57 | 22% | 66.58 | 2463.46
| 3 .2.10 | 3806426 | SICRO | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t |  |  | 41.62 | R$ 59,81 | 22% | 72.97 | 3037.0114
| 3 .2.11 | 2108169 | SICRO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ |  |  | 145.2 | R$ 52,84 | 22% | 64.46 | 9359.592
| 3 .2.12 |  |  | Fornecimento e colocação de longarina pré-moldadas de 19,45 m (10x)
| 3 .2.12.1 | 3108015 | SICRO | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² |  |  | 742.82 | R$ 156,86 | 22% | 191.37 | 142153.4634
| 3 .2.12.2 | 34496 | SINAPI-I | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 |  |  | 137.38 | R$ 667,99 | 15.28% | 770.06 | 105790.8428
| 3 .2.12.3 | 103673 | SINAPI-S | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m3 |  |  | 137.38 | R$ 49,55 | 22% | 60.45 | 8304.621
| 3 .2.12.4 | 92761 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 6503 | R$ 12,48 | 22% | 15.23 | 99040.69
| 3 .2.12.5 | 92762 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 5154 | R$ 10,98 | 22% | 13.4 | 69063.6
| 3 .2.12.6 | 92763 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 1904 | R$ 9,11 | 22% | 11.11 | 21153.44
| 3 .2.12.7 | 92764 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 2815 | R$ 8,73 | 22% | 10.65 | 29979.75
| 3 .2.12.8 | 4507956 | SICRO | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg |  |  | 4590 | R$ 10,61 | 22% | 12.94 | 59394.6
| 3 .2.12.9 | 4507773 | SICRO | Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 60 | R$ 794,85 | 22% | 969.72 | 58183.2
| 3 .2.12.10 | 4507834 | SICRO | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m |  |  | 583.5 | R$ 37,70 | 22% | 45.99 | 26835.165
| 3 .2.12.11 | 3806421 | SICRO | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | un |  |  | 10 | R$ 5.874,86 | 22% | 7167.33 | 71673.3
| 3 .2.13 |  |  | Fornecimento e colocação de longarina pré-moldadas de 25,7 m (5x)
| 3 .2.13.1 | 3108015 | SICRO | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² |  |  | 487.66 | R$ 156,86 | 22% | 191.37 | 93323.4942
| 3 .2.13.2 | 34496 | SINAPI-I | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m3 |  |  | 89.94 | R$ 667,99 | 15.28% | 770.06 | 69259.1964
| 3 .2.13.3 | 103673 | SINAPI-S | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m3 |  |  | 89.94 | R$ 49,55 | 22% | 60.45 | 5436.873
| 3 .2.13.4 | 92761 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 398 | R$ 12,48 | 22% | 15.23 | 6061.54
| 3 .2.13.5 | 92762 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 10763 | R$ 10,98 | 22% | 13.4 | 144224.2
| 3 .2.13.6 | 92763 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 1002 | R$ 9,11 | 22% | 11.11 | 11132.22
| 3 .2.13.7 | 92764 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 2413 | R$ 8,73 | 22% | 10.65 | 25698.45
| 3 .2.13.8 | 4507956 | SICRO | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg |  |  | 4950 | R$ 10,61 | 22% | 12.94 | 64053
| 3 .2.13.9 | 4507757 | SICRO | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 30 | R$ 1.516,77 | 22% | 1850.46 | 55513.8
| 3 .2.13.10 | 4507840 | SICRO | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 16 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m |  |  | 385.5 | R$ 42,25 | 22% | 51.55 | 19872.525
| 3 .2.13.11 | 3806421 | SICRO | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | un |  |  | 5 | R$ 5.874,86 | 22% | 7167.33 | 35836.65
|  |  |  | TOTAL DE SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 1710040.53
| 3 .3 |  |  | BARREIRA NEW JERSEY, GUARDA CORPO E PLACA DE TRANSIÇÃO
| 3 .3.1 |  |  | Placa de Transição
| 3 .3.1.1 | 94962 | SINAPI-S | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 7.9 | R$ 471,58 | 22% | 575.33 | 4545.107
| 3 .3.1.1.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 13.88 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 121.8664
3 | .3.1.1.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 36.75 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 102.5325
3 | .3.1.1.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 19.98 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 55.7442
3 | .3.1.2 | 3108015 | SICRO | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² |  |  | 10.31 | R$ 156,86 | 22% | 191.37 | 1973.0247
3 | .3.1.3 | 94972 | SINAPI-S | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 22.03 | R$ 585,88 | 22% | 714.77 | 15746.3831
3 | .3.1.3.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 35.93 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 315.4654
3 | .3.1.3.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 88.22 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 246.1338
3 | .3.1.3.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 57.13 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 159.3927
3 | .3.1.4 | 92763 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 1116 | R$ 9,11 | 22% | 11.11 | 12398.76
3 | .3.1.5 | 92764 | SINAPI-S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 1015 | R$ 8,73 | 22% | 10.65 | 10809.75
3 | .3.2 |  |  | Barreira New-jersey
3 | .3.2.1 | 3108015 | SICRO | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² |  |  | 249.34 | R$ 156,86 | 22% | 191.37 | 47716.1958
3 | .3.2.2 | 94972 | SINAPI-S | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 31.51 | R$ 585,88 | 22% | 714.77 | 22522.4027
3 | .3.2.2.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 55.34 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 485.8852
3 | .3.2.2.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 146.56 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 408.9024
3 | .3.2.2.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 79.71 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 222.3909
3 | .3.2.3 | 92916 | SINAPI-S | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 265 | R$ 16,19 | 22% | 19.75 | 5233.75
3 | .3.2.4 | 92919 | SINAPI-S | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg |  |  | 2138 | R$ 12,23 | 22% | 14.92 | 31898.96
3 | .3.3 |  |  | Guarda-corpo
3 | .3.3.1 | 99839 | SINAPI-S | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_ps | m |  |  | 70.4 | R$ 546,37 | 22% | 666.57 | 46926.528
|  |  |  | TOTAL DE BARREIRA NEW JERSEY, GUARDA CORPO E PLACA DE TRANSIÇÃO | [7 empty] | 201889.1748
3 | .4 |  |  | ACABAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES
3 | .4.1 | 94655 | SINAPI-S | Tubo, PVC, soldável, de 110mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | m |  |  | 16 | R$ 118,70 | 22% | 144.81 | 2316.96
3 | .4.2 | 94972 | SINAPI-S | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m3 |  |  | 5.28 | R$ 585,88 | 22% | 714.77 | 3773.99
3 | .4.2.1 | 100979 | SINAPI-S | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m3 | Emp. 25% |  | 8.61 | R$ 7,20 | 22% | 8.78 | 75.6
3 | .4.2.2 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Areia | 4.5 | 21.14 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 58.98
3 | .4.2.3 | 95876 | SINAPI-S | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m3xkm | Brita | 3.5 | 13.69 | R$ 2,29 | 22% | 2.79 | 38.2
|  |  |  | TOTAL DE PASSARELA - ACABAMENTO E GUARDA CORPOS | [7 empty] | 6263.73
|  |  |  | TOTAL OBRA DE ARTE ESPECIAL | [7 empty] | 2868260.0438
|  |  |  | I – TOTAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 2960079.9917
4 |  |  |  | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
4 | .1 | 5213452 | SICRO | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un |  |  | 2 | R$ 259,04 | 22% | 316.03 | 632.06
4 | .2 | 5213863 | SICRO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un |  |  | 2 | R$ 460,29 | 22% | 561.55 | 1123.1
4 | .3 | 5219607 | SICRO | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un |  |  | 45 | R$ 33,11 | 22% | 40.39 | 1817.55
4 | .4 | 102512 | SINAPI-S | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021 | m |  |  | 180 | R$ 6,78 | 22% | 8.27 | 1488.6
|  |  |  | TOTAL DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA | [7 empty] | 5061.31
A |  |  |  | J – ACESSOS E CABEÇEIRAS
CANTEIRO DE OBRA
|  | 10848 | SINAPI-I | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40 CM X 60CM COM TOTEM DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO (80CM X 150CM) | UN |  |  | 1 | 1695.46 | 22.96% | 2084.73 | 2084.73
|  | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN |  |  | 1 | 114.01 | 22.96% | 140.18 | 140.18
|  | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  | 1 | 1726.5 | 22.96% | 2122.9 | 2122.9
|  | EGP-1900 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES |  |  | 2 | 962.26 | 22.96% | 1183.19 | 2366.38
|  | EGP-1901 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES |  |  | 2 | 847.5 | 22.96% | 1042.08 | 2084.16
|  | EGP-1905 | Próprio | TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20m, FIXAÇÃO EM MADEIRA | m |  |  | 20 | 12.62 | 22.96% | 15.51 | 310.2
|  | EGP-2058 | Próprio | COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PLACA MÓVEL TIPO CAVALETE ZEBRADO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA | UN |  |  | 2 | 366.4 | 22.96% | 450.52 | 901.04
|  | EGP-2059 | Próprio | COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CONE PLÁSTICO PARA SINALIZAÇÃO DE VIA | UN |  |  | 15 | 118.81 | 22.96% | 146.08 | 2191.2
|  |  |  | TOTAL CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 12200.79
TERRAPLENAGEM
|  | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² |  |  | 1232.27 | 0.66 | 22.96% | 0.81 | 998.13
|  | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  |  | 1107.23 | 10.22 | 22.96% | 12.56 | 13906.8
|  | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ |  |  | 1024.74 | 17.82 | 22.96% | 21.91 | 22452.05
|  | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  | 1328.68 | 9.61 | 22.96% | 11.81 | 15691.71
|  | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM |  |  | 13286.76 | 2.59 | 22.96% | 3.18 | 42251.89
|  | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ |  |  | 1328.68 | 1.42 | 22.96% | 1.74 | 2311.9
|  |  |  | TOTAL TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 97612.48
PAVIMENTAÇÃO
|  | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² |  |  | 246.45 | 2.94 | 22.96% | 3.61 | 889.68
|  | 96400 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ |  |  | 209.49 | 174.85 | 22.96% | 214.99 | 45038.25
|  | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ |  |  | 160.2 | 193.74 | 22.96% | 238.22 | 38162.84
|  | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  | 443.62 | 9.14 | 22.96% | 11.23 | 4981.85
|  | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM |  |  | 1863.19 | 2.59 | 22.96% | 3.18 | 5924.94
|  | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² |  |  | 1232.27 | 11.34 | 22.96% | 13.94 | 17177.84
|  | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² |  |  | 1232.27 | 2.03 | 22.96% | 2.49 | 3068.35
|  | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  |  | 7.33 | 1.94 | 22.96% | 2.38 | 17.44
|  | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  |  | 62.85 | 1.48 | 22.96% | 1.81 | 113.75
|  | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  |  | 609.6 | 0.58 | 22.96% | 0.71 | 432.81
|  | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ |  |  | 71.19 | 1788.62 | 22.96% | 2199.28 | 156566.74
|  | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM |  |  | 298.98 | 2.59 | 22.96% | 3.18 | 950.75
|  | 100966 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  |  | 1242.89 | 1.59 | 22.96% | 1.95 | 2423.63
|  | EGP-2051 | Próprio | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 | t |  |  | 1.48 | 8920 | 22.96% | 10968.03 | 16232.68
|  | EGP-2053 | Próprio | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t |  |  | 0.62 | 3701.25 | 22.96% | 4551.05 | 2821.65
|  |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 294803.2
SINALIZAÇÃO
|  | 5213365 | SICRO3 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un |  |  | 2 | 1144.32 | 22.96% | 1407.05 | 2814.1
|  | 5213477 | SICRO3 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un |  |  | 2 | 167.65 | 22.96% | 206.14 | 412.28
|  | 5213868 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un |  |  | 2 | 1162.98 | 22.96% | 1430 | 2860
|  | 5213856 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação | un |  |  | 2 | 441.25 | 22.96% | 542.56 | 1085.12
|  | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² |  |  | 72 | 46.88 | 22.96% | 57.64 | 4150.08
|  | 5219632 | SICRO3 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação | un |  |  | 400 | 48.86 | 22.96% | 60.07 | 24028
|  | 5219643 | SICRO3 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un |  |  | 200 | 76.04 | 22.96% | 93.49 | 18698
|  |  |  | TOTAL SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 54047.58
POSTES, LUMINÁRIAS E ACESSORIOS
|  | 105947 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN |  |  | 4 | 1873.36 | 22.96% | 2303.48 | 9213.92
|  | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN |  |  | 4 | 304.03 | 22.96% | 373.83 | 1495.32
|  | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN |  |  | 1 | 585.06 | 22.96% | 719.38 | 719.38
|  | 83367 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, SOBREPOR, DIM: (30X30X40)CM OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4 | 542.69 | 22.96% | 667.29 | 2669.16
|  |  |  | TOTAL POSTES, LUMINÁRIAS E ACESSORIOS | [7 empty] | 14097.78
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E COMANDO
|  | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 1 | 23.98 | 22.96% | 29.48 | 29.48
|  | EGP-1318 | Próprio | QUADRO DE COMANDO/ CHAVE DE COMANDO MAGNÉTICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED | UN |  |  | 1 | 3068.58 | 22.96% | 3773.12 | 3773.12
|  | 72344 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN |  |  | 1 | 602.8 | 22.96% | 741.2 | 741.2
|  | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN |  |  | 1 | 33.52 | 22.96% | 41.21 | 41.21
|  | EGP-1944 | Próprio | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO USO ATÉ 69KV (ALTA TENSÃO) | M |  |  | 90 | 8.14 | 22.96% | 10 | 900
|  |  |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E COMANDO | [7 empty] | 5485.01
QUADROS E ACESSÓRIOS
|  | EGP-2044 | Próprio | QUADRO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO COM LENTE, FIXADO EM POSTE, PADRÃO CELESC. | un |  |  | 1 | 967.35 | 22.96% | 1189.45 | 1189.45
|  |  |  | TOTAL QUADROS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 1189.45
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
|  | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 5 | 7.61 | 22.96% | 9.35 | 46.75
|  | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 15 | 11.69 | 22.96% | 14.37 | 215.55
|  | 103492 | SINAPI | FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 100 | 0.67 | 22.96% | 0.82 | 82
|  | 101551 | SINAPI | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN |  |  | 5 | 9.58 | 22.96% | 11.77 | 58.85
|  | 72260 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 12 | 24.79 | 22.96% | 30.48 | 365.76
|  |  |  | TOTAL ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 768.91
CONDUTORES
|  | EGP-1851 | Próprio | CABO DE COBRE PP, CORDPLAST 3 X 2,5MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  | 40 | 21.55 | 22.96% | 26.49 | 1059.6
|  | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  | 280 | 17.91 | 22.96% | 22.02 | 6165.6
|  | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  | 2 | 82.31 | 22.96% | 101.2 | 202.4
|  |  |  | TOTAL CONDUTORES | [7 empty] | 7427.6
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
|  | EGP-2057 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EMED MONTEIRO LOBATO (CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA, TREINAMENTOS, ENSAIOS TÉCNICOS E DEMAIS CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) | un |  |  | 1 | 42207.05 | 22.96% | 51897.78 | 51897.78
|  |  |  | TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 51897.78
|  |  |  | TOTAL OBRA DE ARTE ESPECIAL | [7 empty] | 539530.58
|  |  |  | TOTAL GERAL (A+I) | [7 empty] | 4020679.0017
|  | Metodologia adotada: SINAPI/SC - Caixa Econômica Federal |  |  | BDI = 22,22% conforme limites médios para obras rodoviárias (inclui nessa classe construção de pontes) dispostos no Acórdão TCU 2.622/2013.
Serviços não constantes utilizou-se as tabelas referenciais do DNIT (NOVO SICRO - abril/2025); cotações; e composições próprias
Produtos asfálticos com custo da ANP, última divulgação disponível de 06/2025.
Adair João Rachadel Arouca
Secretário Municipal de Infraestrutura
Matrícula 10260
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA